|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taakmodus | Task Name | Duur | Begindatum | Einddatum | Voorafgaande taken | Resourcenamen | Kosten | Werkelijke kosten |
| **Handmatig gepland** | **Analyse fase** | **1 wk** | **maa 21/03/16** | **vri 25/03/16** |  |  | **€ 5 240,00** | **€ 5 240,00** |
| Handmatig gepland | opstellen ERD | 2 dagen | maa 21/03/16 | din 22/03/16 |  | Oliver Martin;Stef vanremoortele[25%] | € 1 120,00 | € 1 120,00 |
| Handmatig gepland | mapping relationeel model | 2 dagen | woe 23/03/16 | don 24/03/16 | 2 | Oliver Martin;Stef vanremoortele[25%] | € 1 120,00 | € 1 120,00 |
| Handmatig gepland | ideeën wireframes | 2 dagen | maa 21/03/16 | din 22/03/16 |  | Olivier Vanheste[50%] | € 400,00 | € 400,00 |
| Handmatig gepland | opzoeken informatie, afbeeldingen,… | 5 dagen | maa 21/03/16 | vri 25/03/16 |  | Olivier Vanheste[50%];Stef vanremoortele[50%] | € 2 600,00 | € 2 600,00 |
| **Handmatig gepland** | **ontwikkelings fase** | **30 dagen** | **maa 28/03/16** | **vri 6/05/16** |  |  | **€ 43 200,00** | **€ 36 144,00** |
| Handmatig gepland | uitwerken html/css/javascript | 28 dagen | woe 30/03/16 | vri 6/05/16 |  | Olivier Vanheste;Oliver Martin[50%] | € 16 800,00 | € 10 920,00 |
| Handmatig gepland | uitwerken javaclient | 28 dagen | woe 30/03/16 | vri 6/05/16 |  | Stef vanremoortele;Oliver Martin[50%] | € 23 520,00 | € 22 344,00 |
| Handmatig gepland | opstellen database | 1 dag | maa 28/03/16 | maa 28/03/16 | 2 | Oliver Martin;Stef vanremoortele | € 1 040,00 | € 1 040,00 |
| Handmatig gepland | opzetten server | 1 dag | din 29/03/16 | din 29/03/16 |  | Oliver Martin;Stef vanremoortele | € 1 040,00 | € 1 040,00 |
| Handmatig gepland | opstellen wireframe | 2 dagen | maa 28/03/16 | din 29/03/16 | 4 | Olivier Vanheste | € 800,00 | € 800,00 |
| Handmatig gepland | alpha versie | 1 dag | vri 6/05/16 | vri 6/05/16 |  |  | € 0,00 | € 0,00 |
| **Handmatig gepland** | **test fase** | **10 dagen** | **maa 9/05/16** | **vri 20/05/16** |  |  | **€ 2 584,00** | **€ 0,00** |
| **Handmatig gepland** | **slot fase** | **49 dagen** | **maa 9/05/16** | **don 14/07/16** |  |  | **€ 10 328,00** | **€ 10 328,00** |
| Handmatig gepland | opstellen documenten | 9 dagen | maa 9/05/16 | don 19/05/16 |  | Oliver Martin[60%];Olivier Vanheste[60%];Stef vanremoortele[80%] | € 7 248,00 | € 7 248,00 |
| Handmatig gepland | indienen documenten | 1 dag | vri 20/05/16 | vri 20/05/16 | 20 | Oliver Martin;Olivier Vanheste;Stef vanremoortele | € 1 440,00 | € 1 440,00 |
| Handmatig gepland | powerpoint opstellen | 1 dag | vri 20/05/16 | vri 20/05/16 |  | Oliver Martin[50%] | € 200,00 | € 200,00 |
| Handmatig gepland | presentatie project | 1 dag | don 26/05/16 | don 26/05/16 | 22 | Oliver Martin;Olivier Vanheste;Stef vanremoortele | € 1 440,00 | € 1 440,00 |

